## Sheet1
plan |  | Responsibility | aug |  |  |  | sep |  |  |  | oct |  |  |  | nov |  |  |  | dec
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
cims
| website layout | J | bar: aug 2
| เชื่อมข้อมูล | J | bar: aug 2 to sep 2
| เชื่อมข้อมูล | Aon
| Data Quality | Aon
| Tableau Solution | Aon,J | bar: aug 2
| dashboard customize | J | bar: aug 2 to sep 2
| ทำ visualize | J | bar: aug 3 to sep 2
| แสดง dashboard tableau | J | bar: sep 1
| ทำ backend and management | J | bar: aug 2 to sep 2
| quality dashboard | J | bar: sep 2 to sep 4
| installation | J | bar: sep 3
| test script | Kwang
| sit | J
| uat | J
| 3rd report | J
| manual | Kwang
| 4th report | J
แผนที่
| merge อปท.,หมู่บ้าน | J
TDA
| radar | J
| พยากรณ์อากาศ | J
ระบบลา
| ทดสอบระบบ | J
| รายงาน | J
ระบบรายงานความเสี่ยงผลอุทกภัย |  | J